## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas |  | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase 1 - Definición y Planificación | DIAS | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Analista Funcional | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR | TOTAL HH | VALOR HH | FASE 1 | FASE 2.1 | FASE 2.2 | FASE 3 | COSTO POR ROL | MAS RESERVA CONTINGENCIA
Definición inicial del proyecto y problemática | 0.58333 | 10 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | Jefe de Proyecto | Pamela Romero | 206 | 12187.5 | 926250 | 682500 | 292500 | 609375 | 2510625 | 3012750
Elaboración del Acta de Constitución | 0.54167 | 15 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | Analista Programador | Javiera Peréz | 569 | 16250 | 1088750 | 650000 | 6597500 | 910000 | 9246250 | 11095500
Levantamiento y documentación de requerimientos. | 0.8125 | 5 | 10 | 5 | 2 | 15 | 2 | DBA | Pamela Romero | 505 | 17875 | 464750 | 1358500 | 6417125 | 786500 | 9026875 | 10832250
Elaboración del documento ERS | 0.77083 | 2 | 10 | 5 | 5 | 15 | 0 | QA | Karina Tobar | 426 | 11375 | 398125 | 364000 | 1990625 | 2093000 | 4845750 | 5814900
Definición de casos de uso | 0.47917 | 2 | 7 | 2 | 2 | 10 | 0 | Analista funcional | Karina Tobar | 327 | 13812.5 | 1201687.5 | 732062.5 | 1326000 | 1256937.5 | 4516687.5 | 5420025
Elaboración de Casos de Uso Extendidos | 0.58333 | 3 | 7 | 3 | 3 | 12 | 0 | Diseñador | Javiera Peréz | 156 | 9750 | 360750 | 58500 | 975000 | 126750 | 1521000 | 1825200
Diseño de Mockups del sistema completo | 1.1042 | 3 | 10 | 0 | 5 | 5 | 30 | TOTAL |  | 2189 |  | 4440312.5 | 3845562.5 | 17598750 | 5782562.5 | 31667187.5 | 38000625
Elaboración de Carta Gantt / RoadMap | 0.4375 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
Elaboración de EDT y estamación de costos | 0.5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | VALOR UF | VALOR HH EN UF | VALOR PROYECTO HH CLP
Documento de Avance de Sprint | 0.47917 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 40866 | 1 | 40866
Revisión y aprobación de documentación de Fase 1 | 0.54167 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3
6.8333
Fase 2.1 - Modelo Arquitectónico |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Analista Funcional | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR | TOTAL HH FASE 1 | TOTAL HH FASE 2.1 | TOTAL HH FASE 2.2 | TOTAL HH FASE 3 | TOTAL HH | TOTAL UF | TOTAL CLP | PROMEDIO HH MENSUAL
Diseño del proceso de negocio TO-BE | 0.66667 | 3 | 7 | 3 | 3 | 16 | 0 | Jefe de Proyecto | Pamela Romero | 76 | 56 | 24 | 50 | 206 | 206 | 8418396 | 51.5
Definición de arquitectura general de la solución | 1.0417 | 7 | 17 | 17 | 3 | 3 | 3 | Analista Programador | Javiera Peréz | 67 | 40 | 406 | 56 | 569 | 569 | 23252754 | 142.25
Diseño del modelo de datos | 0.79167 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 0 | DBA | Pamela Romero | 26 | 76 | 359 | 44 | 505 | 505 | 20637330 | 126.25
Elaboración del Diccionario de Datos | 0.75 | 3 | 3 | 20 | 3 | 7 | 0 | QA | Karina Tobar | 35 | 32 | 175 | 184 | 426 | 426 | 17408916 | 106.5
Elaboración de Matriz RACI | 0.54167 | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | Analista funcional | Karina Tobar | 87 | 53 | 96 | 91 | 327 | 327 | 13363182 | 81.75
Elaboración de Matriz de Riesgos | 0.5625 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | Diseñador | Javiera Peréz | 37 | 6 | 100 | 13 | 156 | 156 | 6375096 | 39
Creación de Matriz de Control de Cambios | 0.41667 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |  |  | 328 | 263 | 1160 | 438 | 2189 | 2189 | 89455674 | 91.2083
Revisión y cierre del modelo arquitectónico | 0.70833 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3
| 5.4792 | [6 empty] | VALOR COSTO PROYECTO | 31667187.5
Fase 2.2 - Desarrollo del sistema |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Analista Funcional | Diseñador
Configuración de ambiente de desarrollo | 0.83333 | 4 | 16 | 12 | 4 | 0 | 4 | RESERVA DE CONTINGENCIA 20% | 6333437.5
Desarrollo de Base de Datos. | 1.2292 | 0 | 8 | 43 | 4 | 4 | 0
Desarrollo del backend | 1.3958 | 0 | 16 | 43 | 4 | 4 | 0 |  | 38000625
Desarrollo de API REST | 1.3958 | 0 | 20 | 35 | 8 | 4 | 0
Desarrollo de autenticación y gestión de usuarios. | 1.625 | 0 | 31 | 23 | 8 | 8 | 8
Desarrollo del módulo general de hábitos. | 1.7292 | 0 | 35 | 16 | 12 | 8 | 12 | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR | SUELDO LIQUIDO | COSTO REAL (30%) | COSTO 4 MESES |  | COSTO HH | COSTO MES HH
Desarrollo del módulo para dejar de fumar. | 1.4792 | 0 | 31 | 12 | 12 | 8 | 8 | Jefe de Proyecto | Pamela Romero | 1500000 | 1950000 | 7800000 |  | 12187.5 | 487500
Desarrollo del módulo de finanzas. | 1.8958 | 0 | 39 | 20 | 12 | 8 | 12 | Programador | Javiera Peréz | 2000000 | 2600000 | 10400000 |  | 16250 | 650000
Desarrollo del módulo de alimentación. | 1.4792 | 0 | 31 | 12 | 12 | 8 | 8 | DBA | Pamela Romero | 2200000 | 2860000 | 11440000 |  | 17875 | 715000
Desarrollo de dashboard y reportes. | 1.5625 | 0 | 27 | 16 | 8 | 8 | 16 | QA | Karina Tobar | 1400000 | 1820000 | 7280000 |  | 11375 | 455000
Desarrollo de notificaciones. | 1.1458 | 0 | 23 | 12 | 8 | 4 | 8 | Analista funcional | Karina Tobar | 1700000 | 2210000 | 8840000 |  | 13812.5 | 552500
Desarrollo de aplicación/módulo administrativo y mantenedores. | 1.8958 | 4 | 35 | 20 | 12 | 8 | 12 | Diseñador | Javiera Peréz | 1200000 | 1560000 | 6240000 |  | 9750 | 390000
Integración con servicio externo. | 0.91667 | 0 | 16 | 16 | 8 | 4 | 0 |  |  | 10000000 | 13000000 | 52000000
Integración App móvil – API – Base de Datos. | 1.375 | 0 | 27 | 23 | 12 | 4 | 0
Validaciones y manejo de errores | 1.0833 | 0 | 16 | 8 | 20 | 4 | 4
Corrección de incidencias de desarrollo | 1.625 | 4 | 27 | 16 | 23 | 4 | 4
Generación del Script de Base de Datos. | 0.66667 | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | 0
Preparación de entrega del 100 % del sistema. | 0.83333 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | COSTO UF | 929.8836 | Valor en UF de las horas totales de los recursos
| 24.1667 | [6 empty] | COSTO CLP | 38000625 | Valor en CLP de las horas totales de los recursos
Fase 3 - Pruebas, validación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Analista Funcional | Diseñador | VALOR UF | 2189 | Valor real del proyecto en UF
Elaboración del Plan de Pruebas. | 0.9375 | 3 | 3 | 3 | 26 | 10 | 0 | VALOR CLP | 89455674 | Valor real del proyecto en CLP
Ejecución de pruebas funcionales y de integración. | 1.3333 | 0 | 13 | 6 | 39 | 6 | 0 | RENTABILIDAD | 1259.1164 | Ganancia en UF del proyecto sobre el costo de su implementación
Ejecución de pruebas de Base de Datos. | 0.75 | 0 | 0 | 13 | 20 | 3 | 0 | RENT. CLP | 51455049 | Ganancia en CLP del proyecto sobre el costo de su implementación
Elaboración de Matriz de Pruebas de BD. | 0.58333 | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 0 | % GANANCIA | 135.4058 | Porcentaje de ganancia del proyecto
Registro y gestión de defectos. | 0.54167 | 0 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0
Corrección y re-prueba. | 1.2292 | 0 | 20 | 10 | 26 | 3 | 0
Verificación de alcance. | 0.75 | 7 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0
Elaboración del Plan de Capacitación. | 0.625 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | GANANCIAS TOTALES EQUIPO (1,3 UF) | 353090413.2
Elaboración del Manual de Usuario. | 0.70833 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 | 7 | GANANCIAS TOTALES EQUIPO (1,3 UF) - CT | 301090413.2
Actualización de Matriz de Control de Cambios. | 0.41667 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | TOTAL HORAS DISPONIBLES 4 MESES | 3840 | 100%
Elaboración del Informe de Cierre. | 0.47917 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | TOTAL HORAS PROYECTO 4 MESES | 2189 | 57.01%
Preparación y cierre final del proyecto. | 0.77083 | 10 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | HORAS DISPONIBLES 4 MESES | 1651 | 42.99%
9.125

## Horas disponibles del equipo
ESTA PLANILLLA FUE UTILIZADA SOLO PARA ANALISIS, SE REGISTRAN LAS HORAS DISPONIBLES DE LOS TRABAJADORES EN 4 MESES
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas |  | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase 1 - Definición y Planificación | DIAS | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Analista Funcional | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR | TOTAL HH | VALOR HH | FASE 1 | FASE 2.1 | FASE 2.2 | FASE 3 | COSTO POR ROL | MAS RESERVA CONTINGENCIA
Definición inicial del proyecto y problemática | 1.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Jefe de Proyecto | Pamela Romero | 709 | 12187.5 | 377812.5 | 207187.5 | 73125 | 182812.5 | 8640937.5 | 10369125
Elaboración del Acta de Constitución | 1.375 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | Analista Programador | Javiera Peréz | 800 | 20312.5 | 548437.5 | 243750 | 2112500 | 345312.5 | 16250000 | 19500000
Levantamiento y documentación de requerimientos. | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | DBA | Pamela Romero | 778 | 17875 | 178750 | 411125 | 1626625 | 250250 | 13906750 | 16688100
Elaboración del documento ERS | 1.875 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | QA | Karina Tobar | 764 | 11375 | 159250 | 113750 | 500500 | 637000 | 8690500 | 10428600
Definición de casos de uso | 1.25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | Analista funcional | Karina Tobar | 743 | 13812.5 | 483437.5 | 221000 | 331500 | 386750 | 10262687.5 | 12315225
Elaboración de Casos de Uso Extendidos | 1.375 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | Diseñador | Javiera Peréz | 686 | 9750 | 146250 | 19500 | 243750 | 39000 | 6688500 | 8026200
Diseño de Mockups del sistema completo | 2.625 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | TOTAL |  | 4480 |  | 1893937.5 | 1216312.5 | 4888000 | 1841125 | 64439375 | 77327250
Elaboración de Carta Gantt / RoadMap | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Elaboración de EDT y estamación de costos | 1.125 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | VALOR UF | VALOR HH EN UF | VALOR PROYECTO HH CLP
Documento de Avance de Sprint | 1.125 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40866 | 1.2 | 49039.2
Revisión y aprobación de documentación de Fase 1 | 1.25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
16.5
Fase 2.1 - Modelo Arquitectónico |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Analista Funcional | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR | TOTAL HH FASE 1 | TOTAL HH FASE 2.1 | TOTAL HH FASE 2.2 | TOTAL HH FASE 3 | TOTAL HH | TOTAL UF | TOTAL CLP | PROMEDIO HH MENSUAL
Diseño del proceso de negocio TO-BE | 1.25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | Jefe de Proyecto | Pamela Romero | 31 | 17 | 6 | 15 | 69 | 82.8 | 3383704.8 | 17.25 | 640 | 709
Definición de arquitectura general de la solución | 1.875 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | Analista Programador | Javiera Peréz | 27 | 12 | 104 | 17 | 160 | 192 | 7846272 | 40 | 640 | 800
Diseño del modelo de datos | 1.5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | DBA | Pamela Romero | 10 | 23 | 91 | 14 | 138 | 165.6 | 6767409.6 | 34.5 | 640 | 778
Elaboración del Diccionario de Datos | 1.375 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | QA | Karina Tobar | 14 | 10 | 44 | 56 | 124 | 148.8 | 6080860.8 | 31 | 640 | 764
Elaboración de Matriz RACI | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Analista funcional | Karina Tobar | 35 | 16 | 24 | 28 | 103 | 123.6 | 5051037.6 | 25.75 | 640 | 743
Elaboración de Matriz de Riesgos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Diseñador | Javiera Peréz | 15 | 2 | 25 | 4 | 46 | 55.2 | 2255803.2 | 11.5 | 640 | 686
Creación de Matriz de Control de Cambios | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | 132 | 80 | 294 | 134 | 640 | 768 | 31385088 | 26.6667
Revisión y cierre del modelo arquitectónico | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| 10 | [6 empty] | VALOR COSTO PROYECTO | 64439375
Fase 2.2 - Desarrollo del sistema |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Analista Funcional | Diseñador
Configuración de ambiente de desarrollo | 1.25 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | RESERVA DE CONTINGENCIA 20% | 12887875
Desarrollo de Base de Datos. | 1.875 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0
Desarrollo del backend | 2.125 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 |  | 77327250
Desarrollo de API REST | 2.125 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0
Desarrollo de autenticación y gestión de usuarios. | 2.5 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2
Desarrollo del módulo general de hábitos. | 2.625 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR | SUELDO LIQUIDO | COSTO REAL (30%) | COSTO 4 MESES |  | COSTO HH | COSTO MES HH
Desarrollo del módulo para dejar de fumar. | 2.25 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | Jefe de Proyecto | Pamela Romero | 1500000 | 1950000 | 7800000 |  | 12187.5 | 487500
Desarrollo del módulo de finanzas. | 2.875 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | Programador | Javiera Peréz | 2500000 | 3250000 | 13000000 |  | 20312.5 | 812500
Desarrollo del módulo de alimentación. | 2.25 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | DBA | Pamela Romero | 2200000 | 2860000 | 11440000 |  | 17875 | 715000
Desarrollo de dashboard y reportes. | 2.375 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | QA | Karina Tobar | 1400000 | 1820000 | 7280000 |  | 11375 | 455000
Desarrollo de notificaciones. | 1.75 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | Analista funcional | Karina Tobar | 1700000 | 2210000 | 8840000 |  | 13812.5 | 552500
Desarrollo de aplicación/módulo administrativo y mantenedores. | 2.875 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | Diseñador | Javiera Peréz | 1200000 | 1560000 | 6240000 |  | 9750 | 390000
Integración con servicio externo. | 1.375 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |  |  | 10500000 | 13650000 | 54600000
Integración App móvil – API – Base de Datos. | 2.125 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0
Validaciones y manejo de errores | 1.625 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1
Corrección de incidencias de desarrollo | 2.5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1
Generación del Script de Base de Datos. | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0
Preparación de entrega del 100 % del sistema. | 1.25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | COSTO UF | 1892.2148 | Valor en UF de las horas totales de los recursos
| 36.75 | [6 empty] | COSTO CLP | 77327250 | Valor en CLP de las horas totales de los recursos
Fase 3 - Pruebas, validación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Analista Funcional | Diseñador | VALOR UF | 5376 | Valor real del proyecto en UF
Elaboración del Plan de Pruebas. | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | VALOR CLP | 263634739.2 | Valor real del proyecto en CLP
Ejecución de pruebas funcionales y de integración. | 2.5 | 0 | 4 | 2 | 12 | 2 | 0 | RENTABILIDAD | 3483.7852 | Ganancia en UF del proyecto sobre el costo de su implementación
Ejecución de pruebas de Base de Datos. | 1.375 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | RENT. CLP | 170842039.2 | Ganancia en CLP del proyecto sobre el costo de su implementación
Elaboración de Matriz de Pruebas de BD. | 1.125 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | % GANANCIA | 184.1115 | Porcentaje de ganancia del proyecto
Registro y gestión de defectos. | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0
Corrección y re-prueba. | 2.25 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0
Verificación de alcance. | 1.375 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0
Elaboración del Plan de Capacitación. | 1.125 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1
Elaboración del Manual de Usuario. | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2
Actualización de Matriz de Control de Cambios. | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
Elaboración del Informe de Cierre. | 0.875 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
Preparación y cierre final del proyecto. | 1.375 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
16.75